## Riscos
|  |  | Projeto: |  |  | Versão: | 0.2
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Plano de Contingência | Responsável | Comentários
1 | 8 | Falha na comunicação da equipe | 2-Baixa | 4-Alto | Atraso na entrega, aumento de custos e perdas grandes na qualidade | Gestão do projeto | Mitigar | Reuniões semanais presenciais para acompanhamento e ajustes nas estimativas; gerente do projeto focado em acompanhamento | Renegociação de prazos com o cliente. | Gerente de Projetos
2 | 5 | Falha na infraestrutura | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Atrasos na entrega e aumento de custos | Técnico | Transferir | Contratação de Serviços de Infraestrutura confiaveis que certifiquem disponibilidade 99,99% do tempo | Contratação de Outros serviços secundarios caso o primeiro não funcione | Gerente de Projetos
3 | 5 | Mudança do Escopo do Produto | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Atrazos na Entrega, aumento de custos | Externo | Mitigar | Demonstrar ao cliente o escopo do produto já criado de forma detalhada e simples afim de verificar efetividade do produto e possiveis mudanças, antes de calcular cronogramas e custos | Verificar possibilidade de integração das mudanças no cronograma sem comprometer prazo e equipe, caso contrario, renegociações com o cliente de prazos e custos | Gerente de Projetos
4 | 5 | Perda do interesse dos Clientes no projeto | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Perca total do projeto | Gestão do projeto | Mitigar | Reuniões semanais ou mensais para apresentação do progresso do projeto ao cliente de forma a enfatizar as utilidades futuras do projeto | Procura de novos clientes tambem interessados | Gerente de Projetos
5 | 3 | Falha na integração com Whatsapp | 1-Muito baixa | 3-Médio | Atrasos na entrega e aumento de custos | Técnico | Aceitar | Whatsapp possui uma boa confibilidade para a maioria dos serviços | Ao perder integração com Whatsapp, informar cliente do acontecimento e informar outras formas existentes | Desenvolvedor
6 | 9 | Contratação de Uma equipe mais inexperiente | 3-Média | 3-Médio | Atrasos na entrega e perdas de qualidade | Organizacional | Mitigar | Procurar enfatizar os beneficios possiveis do projeto e necessidade da qualidade a gerencia para conseguir equipe capacitada | Treinamentos com funcionarios inexperientes | Gerente de Projetos
7 | 12 | Falta de Suporte ao prestador | 4-Alta | 3-Médio
8 | 8 | Atrasos na conclusão e etapas | 2-Baixa | 4-Alto | Aumento de Custos e possivel perda de interesse do cliente | Gestão do projeto | Mitigar | Reuniões Semanais com equipe para saber pontos com gargalos e alocar a equipe a estas partes | Renegociação de prazos com o cliente. | Gerente de Projetos
9 | 12 | Mal entendimento das funcionalidades disponibilizadas | 3-Média | 4-Alto | Atrazos na entrega e dificuldade para a equipe desenvolver o projeto | Técnico | Mitigar | Realizar reuniões com a equipe para apresentação do projeto edescrição das atividades e caso precise realizar uma passagem de conhecimento | Definir um tempo dentro do cronograma para entendimento do projeto | Gerente de Projetos
10 | 6 | Obsoletação das ferramentas utilizadas | 2-Baixa | 3-Médio | Aumento de Riscos de Segurança e aumento de custos | Técnico | Eliminar | Utilizar ferramentas bem estabelecidas no mercado ou internas da empresa | Troca das ferramentas utilizadas | Gerente de Projetos
11 | 5 | Perda do interesse do Projeto pela Equipe | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Atrazos na Entrega e Perca de Qualidade | Organizacional | Mitigar | Reniões semanais com equipe a fim de saber se todos estão conseguindo trabalhar em areas desejadas, sem comprometer cronogramas | Troca da Equipe | Gerente de Projetos
12 | 12 | Falta de gestor participante | 3-Média | 4-Alto | Atrazos na Entrega e Perca de Qualidade | Organizacional | Mitigar | Reuniões mensais com gestores a fim de saber seu conhecimento sobre o progresso do projeto e outros detalhes | Troca de Gestor | Organização
13 | 4 | Falta de comprometimento | 1-Muito baixa | 4-Alto | Atrazos na Entrega e Perca de Qualidade | Organizacional | Mitigar | Reniões semanais com equipe a fim de saber se todos estão conseguindo trabalhar em areas desejadas, sem comprometer cronogramas | Troca da Equipe | Gerente de Projetos
14 | 6 | Falta de conhecimento de algumas tecnologias | 3-Média | 2-Baixo | Atrazos na Entrega e Perca de Qualidade | Técnico | Transferir | Contratação de Empresas de treinamento para capacitação da equipe | Contratação de Empresas Especializadas para fazer partes do projeto | Gerente de Projetos
15 | 10 | Perda de interesse por parte da empresa cliente | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Perca total do projeto | Gestão do projeto | Mitigar | Reuniões semanais ou mensais para apresentação do progresso do projeto ao cliente de forma a enfatizar as utilidades futuras do projeto | Procura de novos clientes tambem interessados | Gerente de Projetos
Note on H2: aa: Estrutura Análistica de Riscos pode ser ajustada conforme necessidade do projeto.
Note on J2: aa: Pode ser a ação de Mitigação ou a Contingência em si, vai depender do tipo da Ação selecionada.

## Matriz PxI
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Estrutura Análitica de Riscos
EAR exemplo, pode e deve ser ajustada conforme a necessidade do projeto.

## Config
Riscos
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação
Definição |  | Probabilidade x Impacto
Domínio | Riscos |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Eliminar
| Matriz PxI |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar
| EAR |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir
| Config |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Aceitar
|  |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto